二环桥梁部分独柱墩提升改造（小庄、官南立交）施工

钢盖梁安装专项施工方案

中交基础设施养护集团有限公司

二环桥梁部分独柱墩提升改造（小庄、官南立交）

施工项目经理部

2023年6月

目  录

第一章 工程概况	1

1.1 项目基本情况	1

1.2 危大工程概况	1

1.3 施工平面布置图	5

1.4 施工特点分析	5

1.5 工程管理目标	6

1.6 实现工程目标的主要措施	6

第二章 编制依据	7

2.1 编制说明	7

2.2 编制依据	7

第三章 风险处治	8

第四章 施工计划	10

4.1 进度计划	10

4.2 材料与设备计划	12

4.3 施工管理机构	14

第五章 钢盖梁安装施工技术	15

5.1 施工工艺流程	15

5.2 工厂预制钢套管、钢盖梁半结构	15

5.3 墩柱混凝土表面处理及钢筋定位	17

5.4 钻孔	17

5.5 安装钢套管、钢盖梁	18

5.6 植筋	19

5.7 现场拼接缝及环向缝的焊接	21

5.8 封边	22

5.9 注胶	22

5.10 防腐处理	22

第六章 安全生产管理体系及保证措施	24

6.1 安全生产控制目标	24

6.2 安全组织机构	24

6.3 主要安全措施	25

6.4 项目部安全保障检查程序与保障措施	31

6.5 交通安全组织管理	33

6.6 安全保证体系框图	34

第七章 劳动力计划	36

7.1 专职安全生产管理人员计划	36

7.2 作业人员计划	36

第八章 人员培训计划	36

第九章 验收要求	37

9.1 工艺技术、工序自检控制	37

9.2 检查验收	38

第十章 应急处置措施	39

10.1 项目风险预测	39

10.2 项目风险防范	40

10.3 应急管理机构	40

10.4 事故应急救援知识培训与演练	42

10.5 独柱墩加固施工应急预案	42

10.6 项目应急设备清单	48

10.7 事故调查处理及报告	49

第十一章 图纸及计算书	52

11.1 图纸	52

11.2 受力分析计算	53

- 工程概况

- 项目基本情况

- 项目基本情况

| 项目名称 | 二环桥梁部分独柱墩提升改造（官南、小庄立交）施工 |
| --- | --- |
| 发包方 | 昆明桥隧管理有限公司 |
| 设计方 | 湖南中大设计院有限公司 |
| 监理方 | 河南大同路桥技术咨询有限公司 |
| 施工方 | 中交基础设施养护集团有限公司 |
| 工程地址 | 昆明二环官南立交桥和小庄立交桥 |
| 中标时间 | 2023年2月28日 |
| 合同工期 | 总工期150日历天，具体开工日期以监理下达的开工令为准。 |
| 缺陷责任期 | 自实际交工日期起计算2年 |
| 保修期 | 2年 |

- 地形地质、水文气象

- 地形、地质条件

昆明市中心海拔约1891m。拱王山马鬃岭为昆明境内最高点，海拔4247.7m，金沙江与普渡河汇合处为昆明境内最低点，海拔746m。市域地处云贵高原，总体地势北部高，南部低，由北向南呈阶梯状逐渐降低。中部隆起，东西两侧较低。以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。大部分地区海拔在1500~2800m之间。

- 水文

昆明市域界于金沙江、南盘江和元江的分水岭地带，河流分属三大水系

- 气象条件

项目实际施工时间为7-12月，进入梅雨季节，项目施工周期内降雨较多，不利于现场施工组织。

- 危大工程概况

本工程钢盖梁安装采用手拉葫芦起吊钢盖梁，单个钢盖梁最重约为7.5t。根据中交养护总工办发【2022】328号文的要求，符合“一定规模危险性较大的分部分项工程”中“起重吊装及安装、拆卸工程：采用非常规起重设备、方法进行起重吊装，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程，需编制专项施工方案。但不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，无需专家论证。

- 项目概况

本项目为昆明桥隧管理有限公司管养的昆明市二环系统独柱墩桥梁运营安全提升改造工程，涉及实施官南、小庄2座立交，共计34根独柱墩。

昆明市二环系统全长27.08km，系统由两层体系组成，高架层为快速系统，设计车道数为双向6 车道，设计时速 60km/h，桥梁荷载设标准为城-A 级，主要承担快速交通和较长距离的迂回交通；地面层为城市慢速系统，为城市一级主干道，设计车速为40km/h，主要承担沿线进出高架的转换交通。本次改造设计范围为官南、小庄2座立交桥主线及匝道桥梁独柱墩提升改造内容。

官南立交位于昆明市二环南路与官南大道交叉口处，上跨盘龙江、成昆铁路和二环南路。匝道桥上部结构为多跨连续现浇箱梁，下部结构为钢筋混凝土独柱、双柱墩，墩梁支承连接方式为盆式支座、固结。官南立交独柱墩32棵，本次独墩柱抗倾覆处治21棵；墩高1.5米至19米不等。独柱墩加固方式均为增设钢盖梁+支座。

图1.2-1  官南立交各独柱墩地理位置分布图

小庄立交位于昆明市二环北路与杭瑞高速交汇处。主线桥上部结构为多跨连续现浇箱梁，下部结构为钢筋混凝土薄壁花瓶独柱墩、矩独柱墩，匝道桥上部结构为多跨连续现浇箱梁，下部结构为钢筋混凝土薄壁花瓶独柱墩、圆形独柱墩，墩梁支承连接方式为支座连接、固结。小庄立交独柱墩13棵，本次独墩柱抗倾覆处治13棵；墩高1.2米至17米不等。独柱墩加固方式为增设钢盖梁+支座和增大墩柱截面+支座。

图1.2-2  小庄立交各独柱墩地理位置分布图

- 主要工程量

表1.2-1  本项目增设钢盖梁加固独柱墩一览表

| 序号 | 位置-墩号 | 墩柱直径（m） | 墩柱高度（m） | 加固方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官南立交B1匝道-6号墩 | 1.3 | 6.8 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 2 | 官南立交B1匝道-8号墩 | 1.3 | 3.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 3 | 官南立交B1匝道-9号墩 | 1.3 | 2.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 4 | 官南立交B2匝道-1号墩 | 1.3 | 1.7 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 5 | 官南立交B2匝道-3号墩 | 1.3 | 3.7 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 6 | 官南立交B2匝道-5号墩 | 1.3 | 5.7 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 7 | 官南立交B2匝道-7号墩 | 1.3 | 7.7 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 8 | 官南立交D匝道-1号墩 | 1.3 | 1.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 9 | 官南立交D匝道-3号墩 | 1.3 | 3.6 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 10 | 官南立交D匝道-4号墩 | 1.3 | 4.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 11 | 官南立交G匝道-1号墩 | 1.3 | 18.4 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 12 | 官南立交G匝道-4号墩 | 1.3 | 15.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 13 | 官南立交G匝道-9号墩 | 1.3 | 9.6 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 14 | 官南立交G匝道-11号墩 | 1.3 | 13.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 15 | 官南立交H匝道-1号墩 | 1.3 | 8.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 16 | 官南立交H匝道-3号墩 | 1.3 | 9.2 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 17 | 官南立交H匝道-8号墩 | 1.3 | 13.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 18 | 官南立交I匝道-1号墩 | 1.3 | 8.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 19 | 官南立交J匝道-1号墩 | 1.5 | 17.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 20 | 官南立交北引桥右幅-6号墩 | 1.5 | 11.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 21 | 官南立交北引桥右幅-9号墩 | 1.5 | 11.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 22 | 小庄立交匝道2-13号墩 | 1.2 | 9.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 23 | 小庄立交匝道2-12号墩 | 1.5 | 10.6 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 24 | 小庄立交匝道2-10号墩 | 1.5 | 13.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 25 | 小庄立交匝道2-9号墩 | 1.5 | 14.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 26 | 小庄立交匝道2-8号墩 | 1.5 | 15.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 27 | 小庄立交匝道2-7号墩 | 1.5 | 17.0 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 28 | 小庄立交匝道2-6号墩 | 1.5 | 16.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 29 | 小庄立交匝道2-5号墩 | 1.5 | 15.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 30 | 小庄立交匝道2-4号墩 | 1.5 | 12.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |
| 31 | 小庄立交主线Eb-17号墩 | 矩形墩1.6*2.0 | 14.5 | 增设钢盖梁+支座 |  |

- 施工平面布置图

项目部驻地

小庄立交桥

官南立交桥

- 施工特点分析

本项目在独柱墩加固改造施工时由于受上部结构的影响，施工操作空间受限，如在进行垫石浇筑，钢模板吊装、支座安装时都较为困难。尤其是钢盖梁的安装，钢盖梁半成品构件重量较大，且需对准己植埋螺栓，对工人操作技术要求较高，故因作业本项目前的重难点来控制。

墩柱加大截面施工技术重难点为控制原墩柱砼表面凿毛效果、植筋质量以及混凝土浇筑质量。对于墩柱表面处理，采用多头凿毛机进行，并进行高压水清洗，保持干燥清洁。植筋时加强养护，在对所植入钢筋进行焊接连接时，采用湿土工布包裹降温，以减小焊接时对已植钢筋的影响。混凝土浇筑时，由于模板内空间小，采取附着式振捣设备，并严格控制混凝土骨料粒径，确保混凝土浇筑密实。对于部分墩柱较高的情况，采取分段浇筑的方式，安放软管下料，严禁直接从灌料口下料，防止离析。

独柱墩桥梁新增设支座的目的就是要求新增支座与上部结构箱梁间连接紧密，正常恒载作用下，新增的支座不参与受力；在活载作用下，当发生偏载时，相应位置的新增支座参与受力，由单支承变为多支承，加强了结构抗扭转变形能力。

（1）增设支座施工应符合现行《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650‐2020)的相关规定，新支座的构造应符合设计要求及相关行业规定。

（2）安装支座钢板楔块及支座，需保证两侧新增板式支座承受一定的压力后，将垫块与楔块焊接成整体。

（3）增设支座时，应确保支座垫块顶面高程和平整度符合要求，使支座均匀受力，以避免支座出现初始剪切变形或脱空现象。

- 工程管理目标

- 工期目标：本项目计划开工日期为2023年7月15日，计划完工时间为：2023年12月15日，施工期5个月，缺陷责任期24个月（具体开工日期以监理人通知为准）。我方将提前做好开工前准备工作，争取早日完工。

- 质量目标：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

- 安全目标：杜绝生产事故、质量事故、交通事故发生。

- 环保目标：“两不破坏”、“三不污染”——不破坏景观、不破坏生态、不造成水质污染、不造成空气污染、不造成土体污染。

- 文明施工：推行标准化现场管理，现场布置科学合理，施工过程文明有序，对周围环境无污染、无干扰、无投诉，创安全文明施工工地。

- 实现工程目标的主要措施

- 组织措施

本工程对企业自身的意义是深远的。我公司具有多次类似本工程结构施工的丰富经验，不论在机械装备水平上、管理上、协作控制能力上都有很大的优势。我公司在施工管理、机械设备、周转材料、劳动力调配等都有优势，并且我公司拥有高素质的项目施工管理人员，在人员组织上更有广泛的选择性。在组建本工程项目管理班子时，公司选派曾施工过类似本工程结构形式的并具有丰富施工经验的项目管理班子，参加本工程的施工管理。

在组织实施中，无论在组织上、思想上、物质上都高度重视，把该工程作为我公司形象窗口工程，公司工程项目部自始至终掌握着工程的每个环节和动态，定期或不定期召开会议，参加工程的指挥和协调、监督、落实。在公司范围内对管理人负、劳动力、机械设备、周转材料平衡调配，坚决优先满足本工程的施工需要。

- 保证措施

（1）目标的控制：进度采用网络图法；质量控制采用检查对比法及数理统计法；施工现场控制采用责任承担法；安全控制采用安全检查表法。

（2）目标的管理：我公司将严格按照 IS09001 质量体系以及国家和省、市及公司有关规定对各项目标进行管理，健全各项管理制度，做到目标的层层落实，把各项目标计划分解细化，列成图表上墙，明确责任人，并在实施过程中进行调控，接受业主和监理等单位的监督指导，运用动态控制的原理，对工程的全过程进行控制，以确保本工程各项目标的实现。

（3）劳动力管理：目前，项目班子和主要工种已到昆明市，可随时组织充足的劳动力随项目部要求、工程的需要进场。其次，可随时在公司内组织好经过培训、施工经验丰富、技术力量强的各工种劳动力，确保满足本工程需要。

（4）材料管理：根据 IS09000 质量体系材料采购程序文件，做好材料进场和管理工作，严格按照施工场布图进行材料堆放，做到材料分类堆中，编制的作业计划，精确放整齐，材料标识地整齐、清洁。我公司材料部门在长期的工程材料管理工作中积累了丰富的经验，掌握大量的材料信息及货源，具有极强的材料组织能力。这为确保整个施工场的材料管理和材料组织打下了坚实的基础。

（5）协调管理：项目经理部将制定详细的组织协调措施，以保证项目目标的实现，充分调动工作人员的积极性，提高项目组织的运转效率。在协调管理过程中，首先要处理好项目内部关系，明确项目内部人际、组织和需求关系，保证项目的正常运转。其次，要协调好与业主劳务分包和材料供应商等近外层的关系，以确保工程的顺利进展。项目部代表公司负责本工程的指挥协调工作，与业主单位全面履行合同条款，确保合同、工程造价、工期、质量的顺利实现。

总之，我们将严格遵守行业规章制度，遵纪守法，兢兢业业尽我们应尽的职责，协调各方关系，接受各方监督，圆满完成施工任务。

- 编制依据

- 编制说明

本方案编制旨为指导昆明二环官南立交、小庄立交31个独柱墩增设钢盖梁加固施工，确保现场施工能高效、有序、安全进行。

- 编制依据

（1）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）；

（2）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

（3）《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）；

（4）《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）；

（5）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）；

（6）《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）；

（7）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（8）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

（9）《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》(JTG F80/1-2017）；

（10）《公路养护工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》（JTG 5220—2020）；

（11）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）；

（12）招标文件和施工图设计的相关要求；

（13）其它有关公路、市政桥梁工程国家和行业现行规范及标准。

- 风险处治

主要风险清单及其对应措施

| 序号 | 风险对象 | 存在的风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质风险 | 地质勘探资料与实际不相符；不及时比对地质信息；地质不一致时未及时修改设计等 | 进入现场后及时进行复勘，如果复勘结果与现场存在不符，及时联系设计、业主做出变更 |
| 2 | 设计风险 | 设计有缺陷或错误 | 及时跟业主和设计沟通 |
| 3 | 方案风险 | 未制定或论证专项方案就施工；方案缺陷；不经审批的方案施工；未根据实际情况变更方案就施工等 | 专项方案编制、审核、审批； 专项方案及安全技术交底、严格组织实施；实施过程风险动态评价、完善方案 |
| 4 | 人员风险 | 人员未掌握必要安全技能和应急技能就作业、违章指挥、违章作业等 | 施工作业前，召开作业前交流会，对于可能出现的风险合理规避，应对突发事故时严格按照应急操作流程进行处治 |
| 5 | 临时用电风险 | 用电超过现场配电箱负荷 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电工无证作业或其他人员从事电力作业 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电气检修、设备停用、移动用电设备未切断电源 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 配电箱安装位置不当，箱内或周围堆放杂物，没有醒目的安全标志 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 配电不符合三级配电三级漏保、一机一闸一漏的规定 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 配电箱开关箱无漏电保护器或失灵，漏电保护装置参数不匹配 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电箱无门无锁无防雨措施 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电箱、用电设施、灯具金属外壳未做保护接零 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电缆过路无保护措施 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电缆浸泡水或泥浆中，未做架空保护 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 电箱、闸刀、插头、插座等电气设施损坏或不符合要求 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮无包扎 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 移动灯具、线路架设使用金属导电杆材 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 照明灯具、振捣棒等手持电动工具没有使用电缆线或无插头 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 漏电保护器失灵 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 保护接地、保护接零混乱 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 手持电动工具没有进行绝缘测试 | 临时用电规范、检查纠正 |
|  |  | 没有定期对用电线路、设施进行检查 | 临时用电规范、检查纠正 |
| 6 | 高空作业 | 高空作业人员未系安全带 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 安全带未挂钩 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 心脏病、高血压等不适宜高处作业人员登高 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 人员坐在防护栏杆上休息 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 作业人员思想不集中 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 酒后作业 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 穿硬底鞋或有跟鞋登高作业 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 擅自拆除防护设施 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 安全通道不规范 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 临边未设栏杆 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 夜间作业光线阴暗 | 安全交底、操作规程 |
|  |  | 恶劣天气进行高空作业 | 安全交底、操作规程 |
| 7 | 占道施工 | 进入施工区没有反光衣、安全帽 | 严格要求佩戴安全防护措施，做好检查 |
|  |  | 作业人员违章指挥、违章作业 | 做好安全技术交底，严格执行 |
|  |  | 各种安全警示牌、标语没有或不全 | 施工前检查安全警示牌、标语等 |
|  |  | 运输车辆安全装置不全、失效 | 施工进场前做好检查 |
|  |  | 作业工人横穿马路 | 做好安全技术交底，严格执行 |
|  |  | 酒后作业 | 严禁酒后作业，加强巡查 |

- 施工计划

- 进度计划

- 独柱墩加固施工进度计划

为实现工期、质量、安全和成本目标，以工程实际情况为依据成立项目经理部，并下设技术部、质检部、财务部、综合办公室。通过科学组织劳动力、材料、机械设备。优化施工组织设计。高效高质量的完成钢套管、钢盖梁安装施工。

根据加固内容及现场条件、施工机具和人力投入等因素，总工期为5个月，施工总体安排如下：

（1）做好各种施工准备工作，包括项目部组建，材料订购及进场检验，机器设备的维护及施工操作人员的安全、技术交底等，计划在正式开工前完成。

（2）首批钢套管、钢盖梁、钢模等构配件计划在开工后3周内进场；

（3）本次施工拟按2个立交线路各自开展工作面对各独柱墩桥梁进行加固改造施工作业，各桥梁现场操作脚手架加工、逐墩进行独柱墩改造施工、支座安装等施工；其中官南立交各独柱墩钢套管+钢盖梁加固，每个墩柱施工周期控制在5天，21根独柱墩计划在4个月内加固完成；小庄立交各独柱墩加固改造工作，10根独柱墩钢套管+钢盖梁加固、3个独柱墩增大截面加固，施工工期计划在3个月内完成。

（4）最后半个月内做好桥梁复查、资料整理、场地恢复等工作。

（5）总体施工流程如下：

官南立交

墩柱表面清理

钢套管安装

立模支护

墩柱养生

材料定购

施工准备

支座安装

桥梁复查清场交工

基础开挖

21处

小庄立交

钢盖梁安装

支座安装

墩柱植筋钻孔

浇筑混凝土

钢套管+钢盖梁加固10处

3处

外包铝板安装

表4.1-1独柱墩加固施工进度计划表

| 序号 | 施工位置 | 进场时间 | 结束时间 | 施工天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官南立交 | 2023.7.20 | 2023.11.20 | 123 | 不考虑十一节假日 |
| 2 | 小庄立交 | 2023.7.15 | 2023.11.15 | 123 | 不考虑十一节假日 |

- 独柱墩加固施工进度计划横道图

- 材料与设备计划

- 材料配备计划

根据本项目施工内容，施工主要材料有钢筋、型钢等钢材，混凝土，板式橡胶支座、以及植筋胶、粘钢胶、环氧砂浆、高强螺栓等特种材料，现浇混凝土拟采购商品混凝土或自拌混凝土，就近择优选择商混供应公司，签订供货合同，按照施工进度计划安排供应。板式橡胶支座选择知名品牌，按施工进度计划分批采购到位。特种材料均由公司物资部门统一采购，选取知名品牌、长期合作、资质齐全、信誉良好的材料供应企业，以保证质量。

钢套管、钢盖梁在钢构件厂家定制，以半成品形式运至现场安装；其他材料按需求量直接在当地采购。

表4.2-1  主要材料投入计划表

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 进场计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土墩(台、身）垫石（C40无收缩混凝土） | m3 | 85.06 | 按需进场 |
| 2 | 植筋（植锚栓）M30*300 | 根 | 1284 | 分批进场 |
| 3 | 植筋（植锚栓）M30*450 | 根 | 248 | 分批进场 |
| 4 | 高强螺栓M24*130 | 套 | 312 | 分批进场 |
| 5 | 钢箱梁（钢盖梁） | t | 167.705 | 分批进场 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | m3 | 18.426 | 分批进场 |
| 7 | 预埋钢板 | t | 7.524 | 分批进场 |
| 8 | 橡胶支座 | 个 | 34 | 一次性进场 |
| 9 | 墩柱钢模 | 套 | 2 | 一次性进场 |
| 10 | 脚手架、扣件等 | 吨 | 60 | 一次性进场 |

- 机械设备配置计划

根据本工程内容，墩柱增大截面因为在桥下施工，如无施工通道，需设置施工便道。扩大基础土方开挖、回填配备小型挖机、小型装载机、手持电动打夯机进行。

钢筋加工设备配备钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、电焊机、钢筋滚轧直螺纹机等。

砼浇筑设备选用插入式振捣棒、外置式振捣器。

墩柱增大截面施工配备电焊机、打磨机、电锤、手拉葫芦等。其他小型机具设备，如扭力板手、管钳、电动搅拌桶、发电机、压力注浆泵等，试验检测仪器有台秤、钢筋位置测定仪、裂缝观测仪、取芯机等。

施工机械设备、试验检测及测量仪器从公司物资库或其它已完工的工地通过汽车运至工地现场，为保证本工程按期完成，辅助工具按照20％的富余储备为原则。优选精良设备，并合理匹配，做到生产上适用，技术性能先进，安全可靠，设备状况稳定，经济合理，满足施工工艺要求

表4.2-2机械设备配置计划表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 国别 产地 | 制作 年份 | 额定功率 （Kw） | 生产 能力 | 数量 |  |  |  | 预计 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小 计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 | 新购 |  |
|  | 装载机 |  | 中国 | 2019 |  | 良好 | 1 | 1 |  |  | 开工前 |
|  | 挖机 | PC200 | 中国 | 2019 | 165 | 良好 | 1 |  | 1 |  | 开工前 |
|  | 起重机 | 25T | 中国 | 2019 | 125 | 良好 | 2 |  | 2 |  | 开工前 |
|  | 电弧焊机 |  | 中国 | 2017 |  | 良好 | 6 | 6 |  |  | 开工前 |
|  | 钢筋调直机 | GT—4/14 | 中国 | 2016 | 3.5 | 良好 | 1 | 1 |  |  | 开工前 |
|  | 钢筋弯曲机 | GW—40 | 中国 | 2019 | 5.5 | 良好 | 1 | 1 |  |  | 开工前 |
|  | 钢筋滚轧直螺纹机 | GGZL—40A | 中国 | 2016 | 3 | 良好 | 1 | 1 |  |  | 开工前 |
|  | 钢筋切断机 | GQ—40 | 中国 | 2019 | 4.5 | 良好 | 1 | 1 |  |  | 开工前 |
|  | 半自动CO2电焊机 | NBC—400A | 中国 | 2019 | 12.5 | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 混凝输送泵 | 30m3/h | 中国 | 2018 | 15 | 良好 | 1 |  | 1 |  | 按需进场 |
|  | 附着式振捣器 |  | 中国 | 2019 | 2 | 良好 | 4 | 4 |  |  | 开工前 |
|  | 平板夯 |  | 中国 | 2019 | 4 | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 蛙式打夯机 |  | 中国 | 2018 | 5 | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 自动灌浆压力器 |  | 中国 | 2016 | 1.1 | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 空压机 | 3m3 | 中国 | 2017 | 11 | 良好 | 4 | 4 |  |  | 开工前 |
|  | 风镐 |  | 中国 | 2017 |  | 良好 | 5 | 5 |  |  | 开工前 |
|  | 手拉葫芦 | 3t | 中国 | 2018 |  | 良好 | 20 | 20 |  |  | 开工前 |
|  | 防撞车 | 100型 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 1 | 1 |  |  | 开工前 |
|  | 桥检车 | WT5311jqj18 | 中国 | 2019 | 80kw | 良好 | 1 | 1 |  |  | 按需进场 |
|  | 洒水车 | 4000L | 中国 | 2018 | 76 | 良好 | 1 |  | 1 |  | 开工前 |
|  | 高压清洗机 |  | 中国 | 2019 | 2.5 | 良好 | 2 |  |  | 1 | 开工前 |
|  | 砂轮机 |  | 中国 | 2017 | 1.5 | 良好 | 5 | 5 |  |  | 开工前 |
|  | 角磨机 | DW650 | 中国 | 2018 | 1.25 | 良好 | 10 | 10 |  |  | 开工前 |
|  | 搅拌桶 |  | 中国 | 2018 | 1.75 | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 涂料搅拌机 | QIU-FF-160 | 中国 | 2019 | 1.3 | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 施工预警车 |  | 中国 | 2019 |  | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 交通管制设备 |  | 中国 | 2019 |  | 良好 | 2 |  |  | 2 | 开工前 |
|  | 江铃轻卡 | 双排座 | 中国 | 2019 |  | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 工具车 | 双排座 | 中国 | 2018 |  | 良好 | 2 | 2 |  |  | 开工前 |
|  | 发电机组 | 30KVA | 中国 | 2019 | 30 | 良好 | 3 | 3 |  |  | 开工前 |

- 施工管理机构

我公司组建项目经理部施工管理机构（见下图），由我公司施工多年、经验丰富的优秀技术人员和管理人员组成。通过合理的、科学的施工组织设计和安排，以确保本项目能够按期、优质的完成。

施工管理组织机构图如下：

项目经理

生产科

质安科

试验室

机料科

综合科

技术组

测量组

后勤组

财务组

项目总工

各专业施工组

钢筋制安组、植筋钻孔组、现浇砼组、钢构安装组、支座施工组、支架搭设组、交通维护组等

项目副经理

- 钢盖梁安装施工技术

  - 施工工艺流程

工厂预制钢套管、钢盖梁半结构→墩柱混凝土表面处理→钻孔→植埋锚栓螺杆→安装粘贴钢板→检查静置固化→安装钢盖梁→配置结构胶→封边→灌注→钢板表面防腐处理→检验。

  - 工厂预制钢套管、钢盖梁半结构

根据设计图纸通过现场勘察测量确定现场尺寸与设计图纸是否存在偏差，如有偏差及时调整。在确保设计图无偏差的情况下工厂根据设计图尺寸规格加工制作钢盖梁半结构。

根据设计图纸，钢套管预先在工厂通过数控打孔机在钢板上钻孔，钻孔孔径33mm（为后期墩柱钻孔植筋时碰到钢筋有调整余地，钻孔尺寸可比设计钻孔尺寸增大2mm）。钻孔完成后通过钢板滚圆车床，对钢套筒进行滚圆处理。

| 钢板数控车床冲孔 | 钢板车床滚圆 |
| --- | --- |

钢盖梁所有平面板件根据设计图纸使用数控切割机进行精确切割，所有对接焊缝处采用剖口机进行剖口处理，剖口面整齐美观，不应有缺口，裂纹、棱边钝边，剖口角度应为45度为宜，拼接缝背面粘贴陶瓷衬垫或钢衬垫，预留2-3毫米间隙使焊接时能够融透。

钢盖梁的半结构在工厂多次翻转焊接成整体，钢盖梁半结构在出厂前应进行预拼装，保证运送到现场后能够安装到位。钢盖梁焊缝等级为一级，生厂厂家制作完成首先采用超声波探伤设备自检，确保焊缝100%达到一级焊缝要求。自检合格后安排第三方检测进行抽检，坚决杜绝质量不合格产品出厂进入施工现场。在焊缝检测合格后钢构件进行全面的抛丸处理，增加钢构件表面清洁度及粗糙度。处理完后在工厂内完成底涂、中涂的防腐涂装施工。

| 钢盖梁组装 | 钢盖梁半结构加劲板翼板与钢套筒焊接 |
| --- | --- |
| 厂内焊缝自检 | 第三方检测焊缝抽检 |

  - 墩柱混凝土表面处理及钢筋定位

根据设计图纸的要求并结合现场测量定位，对原始桥墩用金刚石打磨机将柱子混凝土表面人工打磨剔除混凝土表面2～3mm厚的表层混凝土碳化层，漏出坚实的混凝土石层，并形成相对平整的粗糙面，表面不平处用尖凿轻凿整平，凹陷处用修补砂浆修补平整。打磨完成后采用钢丝砂轮机清除柱子表面浮浆，最后用无油压缩空气吹除表面粉尘或清水冲洗干净，待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面。

以上工序完成后需用钢筋混凝土探测仪查明原墩柱混凝土主筋钢筋布置，并用墨线弹出钢筋具体位置，后期钢盖梁安装钻孔时避开钢筋位置，以免对原墩柱产生不必要的破坏。

  - 钻孔

将钢盖梁、钢套筒吊装至所在位置，初步临时固定后，根据钢套筒、钢盖梁上开孔位置在混凝土柱上放出需钻孔的位置，如遇钻孔位置刚好在钢筋位置，可通过轻微左右移动钢套管、钢盖梁避开墩柱钢筋，然后钻孔。钻孔采用Φ35的专用混凝土钻头，同时在钻头上做上30cm的标记，从而保证钻孔深度能达到30cm。为避免对柱身截面削弱太大，钻孔应根据钢套管长度分批进行，待安装完第一节钢套筒螺栓时再进行第二节钢套筒的吊装，根据钢套筒孔位标注出需钻孔位置进行定位钻孔。钻孔完成后先用工业吹风机的喷嘴伸入孔底吹风，往复3次吹出大部分灰层，再用硬毛刷伸入孔内来回旋转抽动3次，人工清除附着在孔壁的灰尘砂砾，最后再用工业吹风机伸入孔底进行清孔往复抽动三次，直到孔内基本无灰尘溢出表示清孔完成，最后用脱脂棉蘸取丙酮擦拭孔壁。

| 原墩柱打磨混凝土碳化层 | 钢筋定位 |
| --- | --- |
| 钻孔 | 清孔 |

  - 安装钢套管、钢盖梁

（1）安装手拉葫芦

单个钢盖梁最重约为7.5t，吊装采用4个3t手拉葫芦进行。首先在独柱墩顶端支座两侧设置两根工字钢，工字钢之间采用槽钢焊接固定，形成稳定结构。在工字钢两端端头各安装1个手拉葫芦。

注：钢盖梁1套最大重量7.5t，安全系数按1.1考虑。7.5×1.1=8.25t<4×3.0=12.0t，故采用4个3t手拉葫芦满足吊装要求。

（2）吊装

钢盖梁、钢套筒运输至现场，钢混结合面除锈后，放下操作平台后将钢盖梁半结构放置在平台枕木上并靠近墩柱两侧（条件允许时可利用吊车起吊），安放简易支撑托架，使钢盖梁保持稳定且顶板基本处于水平位置。同时拽动4个手拉葫芦手链条提升钢盖梁。

钢盖梁基本到位后，利用手拉葫芦对拉两个半结构，过程注意对角度、位置进行微调，使半结构紧贴墩柱并对准锚栓孔位，进行钢盖梁紧固螺栓固定。

图5.5-1：墩柱钢盖梁吊装

依据现场的钻孔位置，先对待粘贴的钢套筒进行配套打孔，然后对钢套筒的粘贴面用磨光砂轮机或钢丝刷磨机进行除锈和粗糙处理，打磨粗糙度越大越好，打磨纹路应与钢套筒受力方向垂直。最后用脱脂棉沾丙酮将钢套筒表面擦拭干净。通过电动葫芦或其它方式将钢套筒吊装拼装在一起，植入锚杆，将钢套筒固定安装在墩柱上，并保证钢套筒与混凝土表面的间隙在3mm以上，以确保灌注胶层有足够的厚度；焊接预制好的2个钢套管、钢盖梁半结构的接缝，完成安装。

  - 植筋

钢盖梁、钢套筒基本固定后，对钢盖梁、钢套筒所有植筋孔内进行植筋固定，植筋所用材料采用M30高强锚栓和配套的化学粘结剂保证粘结质量。

植筋时首先将化学锚栓粘结剂（一根锚栓配套一根粘结剂）轻轻推入植筋孔内，在粘结剂推入孔内后将化学锚栓头子安装在手电钻头上，用手电钻将化学锚栓正旋转推入孔内，在化学锚栓推入孔内时，化学锚栓粘结剂在化学锚栓脚的旋转切削下，胶粘剂顺螺纹外溢，待化学锚栓植入设计深度时，对锚栓的位置和垂直度进行校正，校正完成对植筋部位静置养护。避免敲打，震动影响植筋效果。待植筋胶固化后用化学锚栓配套螺母锁紧钢套筒使之成为整体。

| 钢盖梁安装准备 | 钢盖梁吊装 |
| --- | --- |
| 对拉螺栓锁紧 | 植筋钻孔 |
| 植筋 | 植筋螺帽安装 |

  - 现场拼接缝及环向缝的焊接

钢盖梁、钢套筒全部植筋安装固定后，现场两条竖向拼接缝需通过现场焊接使之成为一个整体。

由于现场焊接施工条件较差，施工时车辆通过时产生的气流对焊接质量影响较大，因此焊接前首先用防风布将需要焊接的墩柱包围起来，使施工空间相对封闭，避免产生较大的气流影响焊接质量。

现场焊缝焊接前应用砂轮打磨机对焊接接口进行打磨平整、粗糙，不能存在颗粒状的铁屑等异物，打磨完成后用毛刷对焊接缝进行清扫一遍，最后再用压缩空气吹干净里面的细小颗粒杂物。前期准备工作做完后方可施焊。

施焊前先用2厚扁铁衬垫填充在焊缝剖口底部，将焊缝底与混凝土面隔开，防止施焊时的高温使混凝土炸裂影响焊接质量，同时也使焊接铁水能充分融化避免断根产生气孔。现场施焊焊机选用二氧化碳气体保护焊焊机，焊接时将电流调至120-140A左右，先在引弧板上引弧、试焊，确定最佳电流，焊接时焊枪由焊缝从下往上施焊，避免铁水坠落引起夹渣。焊完一层后紧接着焊接第二层，直到将剖口处焊接饱满。焊接完成后待焊缝自然冷却，用打磨机打磨除去表层的焊渣、飞溅颗粒等杂物完成焊接。

| 现场对半结构立焊焊接 | 现场对半结构立焊焊接 |
| --- | --- |

  - 封边

钢盖梁安装固定完成后，对所有容易漏胶的口子进行封闭处理，钢套筒每个化学锚栓垫片底部增加一橡胶垫片，用螺母压紧后保证后期注胶不漏胶，钢套筒底部与混凝土柱子间的间隙用结构封边胶封完全封闭，底部预留4处注胶嘴，钢套筒顶部预留4处排气管，其余部分采用结构封边胶封闭严实，注胶时待灌注胶通过顶部排气口外溢时表示内部胶水已灌满。

  - 注胶

首先将4个注胶嘴粘结在钢套筒的注入孔上，在钢套筒顶部插入排气管，在螺栓头上罩上盖碗，然后用结构封闭胶封闭钢板边缘，完成封边。注浆嘴布置间距为2～3m为宜。灌浆之前先通气试压确保机械设备的工作性能，试压没问题后，调制灌注胶，根据厂家配比2:1的比例现场调制A、B组份，随用随调。灌注胶调制均匀后用压力灌浆机将灌注胶从注胶嘴灌注到钢板和混凝土的空隙中。灌注时应低速、匀速灌注，灌注压力控制在0.4Mpa左右，并及时通过橡皮锤锤击钢板表面确定灌注密实情况，如果灌注不密实及时调整灌注压力，灌注速度，通过钢板外表面橡皮锤锤击产生的震动使胶水流动均匀，灌注到位。灌注工作持续到所有排气管均有胶液流出后停止加压，以结构封闭胶封闭排气孔，再以较低压力维持10分钟以上，保证胶水灌注的饱满度。

  - 防腐处理

钢盖梁、钢套管运输、安装时采用保护措施防止工厂内涂装破损，可采用覆盖薄膜、钢盖梁、钢套筒与垫板接触处用厚布条或厚橡胶垫垫在下面，现场安装时避免生拉硬拽，将防腐涂层拽破磨损。经检验确认钢套筒灌注胶粘结固化密实效果可靠后，去除所有注入咀和排气孔，对注胶孔，排气孔不平整部位进行打磨平整。不慎损坏的防腐底涂、中涂可用毛刷蘸取同类型油漆液进行多次补刷，使修补处与原油漆厚度基本一致，待修补部位油漆完全干燥后，用高压气泵喷涂机对钢套筒、钢盖梁外表面做最后一道防腐面涂。现场喷涂面涂时应注意在相对湿度不大于85%的气候条件下进行，避免雨天喷涂施工。喷涂作业时注意风向及喷涂时的操作速度，避免面漆喷涂不均，产生流坠现象影响美观。

| 工厂预喷底漆 | 现场喷涂中漆及面漆 |
| --- | --- |

- 安全生产管理体系及保证措施

- 安全生产控制目标

安全生产目标为：贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全管理，确保安全生产。无设备事故；无重大事故；杜绝重大交通事故；无重大人身伤亡事故；创省级安全文明工地。

项目部安全生产指标：

安全目标责任状签订率：100％

施工场地、责任区段致死亡事故：0

施工场地工伤事故死亡率：0％

施工场地工伤事故重伤率：0％

刑事案件发案率：0％

特殊工种持证上岗率：100％

安全劳保用品配备率：100％

单位内部矛盾纠纷的处理成功率达100％，杜绝民转刑案件、集体上访和群众性闹事等事件的发生

安全生产教育、检查次数：每月二次以上。

- 安全组织机构

项目经理部成立以项目经理为组长，项目总工、生产经理为副组长，各部门负责人为成员的安全生产领导小组。坚持管生产必须管安全的原则，健全岗位责任制，从组织上保证安全生产，做到规范施工。其中项目经理为项目安全生产第一负责人，全面负责安全生产工作；生产副经理负责分管安全生产工作；总工程师对项目生产中安全技术问题全面负责；安全部负责安全技术交底、培训、现场安全维护工作；工程管理部人员在生产过程中做好一岗双责，对作业队伍进行安全交底。

项目经理

项目副经理

安全教育培训考核

隐患排查

班组长

材料员

桥梁工程师

专职安全员

交

通

管

制

材料保障

设备保障

- 主要安全措施

- 施工现场布置的安全技术措施

（1）设置安全标志，在本工程现场配备、架立安全标志牌。

（2）施工现场的布置符合防火、防雷电等安全规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、设备堆放场地等按批准的总平面布置图进行布置。

（3）现场道路平整、坚实、保持畅通；现场道路一侧或两侧遇有排水沟、深坑等情况时，有防止行人、车辆等坠落的安全设施；危险地点悬挂安全标志牌；施工现场设置大幅安全宣传标语。

（4）现场的生产、生活区均要设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材应有专人管理不得乱拿乱动，组成一个由15～20人的义务消防队。

（5）各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。

（6）氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放。

（7）临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定执行。

（8）施工前，根据设计文件复查地下构造物（如地下电缆、给排水管道等）埋设位置及走向，对周围建筑物要确定其位置，并采取防护措施。

- 施工机械的安全控制措施

（1）各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持有操作合格证，严禁操作人操作与操作证不相符的机械；严禁将机械设备交给无操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

（2）操作人员必须按照本机说明书规定，严格按照工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度，做到工作前检查、工作中观察、工作后保养。

（3）加强室或操作室保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转；机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管；严禁对运转中机械设备进行维修、保养调整等作业。

（4）指挥施工机械作业人员，必须站在可看到人了望的安全地点，并应明确规定指挥联络信号。

（5）使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳子，用钢丝绳子拖、拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。

（6）起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

（7）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“四不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止发生机械事故。

- 高空作业安全技术措施

（1）所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽或安全带等安全工具，并按规定配戴劳动保护用品。

（2）作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋和裙子进入施工现场。

（3）在距边缘1.2～1.5m处应设置护栏或架设护网且不低于1.2m，并要稳固可靠。

（4）从事架子施工的人员，要有特种作业操作证方能持证上岗；模板施工，高度超过2m的架子要由架子工去完成。

（5）施工作业搭设的工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。

（6）人员上下通道要有斜道或扶梯上下，严禁攀登模板、脚手架或绳索上下，并作好防护措施的管理。

（7）作业用的料具应放置稳妥、小型工具随时放入工具袋，传递工具时严禁抛掷。

（8）进行多层上下交叉作业时，上下层之间设置密孔阻烯型防护网罩加以保护。

（9）脚手架拆除时，经技术部门和安全员检查同意后方可拆除并按自上而下，逐步下降进行；严禁将架杆、扣件、模板等向下抛掷。

- 混凝土工程安全技术措施

（1）砼生产中严格按机械操作和设备安全用电管理，防止机械伤害和触电。

（2）砼浇筑前检查插头、振捣器、电线、开关等是否有效。

（3）振捣器使用者，在操作时必须带绝缘手套，穿绝缘鞋，停机后，要切断电源锁好开关箱。

（4）禁止在雨天作业，提前看天气预报，浇筑现场准备好防雨材料，以备浇筑时降雨覆盖。

（5）电气设备的安全，拆修必须由电工负责，其他人员一律不准乱动。

（6）振动器不准在初凝混凝土、脚手架、道路和干硬的地方试振。

（7）检查振动器时，应切断电源后进行。

（8）各种振动器在做好保护接零的基础上，还应安设漏电保护器。

（9）墩柱砼浇筑过程中应时常检查模板变形情况，及时加固，防止因暴模而产生安全事故。

- 钢筋工程安全技术措施

（1）钢筋加工机械的操作人员，应经过一定的机械操作技术培训，掌握机械性能和操作规程后，才能上岗。

（2）钢筋加工机械的电气设备，应有良好的绝缘并接地，每抬机械必须一机一闸，并设漏电保护开关。机械转动的外露部分必须设有安全防护罩，在停止工作时应断开电源。

（3）使用钢筋弯曲机时，操作人员应站在钢筋活动端的反方向，弯曲400mm短钢筋时，应有防止钢筋弹出的措施。

（4）粗钢筋切断时，冲切力大，应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡竿，防止钢筋摆动。

（5）在焊机操作棚周围，不得放易燃物品，应保持良好环境。

（6）搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。

（7）起吊或安装钢筋时，要和附近高压线路或电源保持一定距离，在钢筋林立的场所，雷雨是不准操作和站人。

（8）安装悬空结构钢筋时，必须站在脚手架上操作，不得站在模板上或支撑上安装，并系好安全带。

（9）现场施工的照明电线及砼振捣器线路不准直接挂在钢筋上，如确实需要，应在钢筋上架设横担木，把电线挂在横担木上，如采用行灯时，电压不得超过36V。

（10）在高空安装钢筋必须扳弯粗钢筋时，应选好位置站稳，系好安全带，防止摔下，现场操作人员均应戴安全帽。

- 模板工程安全技术措施

（1）安装模板由项目部技术负责人监督实施，安全员对安全隐患进行巡查，公司安全科进行不定期督查，针对模板施工中出现的问题立即整改，确保施工安全。

（2）模板及其支架在安装中必须采取有效的防倾覆临时固定设施，由项目部技术负责人视具体情况实施。

（3）模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷且不得将模板与井字架、脚手架或操作平台连成一体。

（4）垂直吊运模板时，对于升降过程中应设专人指挥统一信号、密切配合、吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊，遇有五级风以上时应停止一切吊运作业。

（5）拼装高度为2M以上的竖向模板、禁止站在下层模板上拼装，上层模板安装过程中，项目部安全员针对实际情况设置足够的临时固定设计，中途停歇，应将已就位的模板固定牢固。

（6）模板吊装时应对施工场地进行平整、碾压，保证设备的正常运行。

（7）模板采用分段整体吊装时，应连接牢固；在起吊安装时应拴溜绳；模板缝合时，不得徒手操作。

（8）工作平台应满足承载力要求并搭设牢固，平台上应设围栏及梯步。墩台高度超过2m时，应张挂安全网。

（9）施工中不得碰撞模板和脚手架。

（10）模板吊装时，起重指挥应由技术培训合格专职人员担任。在作业前应对起重机械设备、现场环境、行使道路、架空电线及其他建筑物和吊重物情况进行了解，确定合适的吊装方法。

（11）起重臂和吊起的重物下不得有人停留或行走。吊索和附件捆绑不牢时，应马上停止起吊。

（12）模板重量不明、无指挥或信号不清时。应停止起吊。

（13）不得使用起重机进行斜拉、斜吊。起吊重物时不得在重物上堆放或悬挂零星物件。

（14）起重吊装模板时，不得忽快忽慢和突然制动。非重力下降式起重机，不得带荷自由下落。用于走行的钢丝绳不得有接头、扭结、变形。

- 桥梁临水作业安全保证

（1）水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。

（2）严格落实所有安全技术措施和个人劳动防护用品，未经落实时不得进行施工。作业平台上需备足并正确放置救生设备（救生衣、救生圈、救生绳等）。

（3）高处及水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用。

（4）水上作业人员，必须经过专业技术培训，做到持证上岗，并必须定期进行体格检查。

（5）施工中对水上作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

（6）施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。水上作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中平台应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

（7）雨雪天气进行水上平台作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

（8）遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后，应对水上作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

（9）因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时，施工及安全负责人必须签字同意，并采取相应的可靠措施，作业后立即恢复。

（10）水上作业平台周边必须设置防护栏杆，并挂设安全网，如设置防护栏杆有困难的，工人作业必须系安全带。

（11）攀登的用具，结构构造必须牢固可靠，梯子底部应坚实，不得垫高使用，梯子的上端应有固定措施。梯子在工人上下时不得摇摆，人员感觉要平稳。

（12）水上作业应有牢固的立足作业平台，临边防护要符合规定。

（13）施工人员在施工过程中必须有足够的安全意识，树立安全第一的思想，具有超强的责任心，发现安全隐患及时处理与上报，确保施工顺利进行。

- 电气焊工及设备安全使用措施

（1）电焊、气焊工均为特程作业，身体检查合格，并经专业安全技术学习，训练和考试合格，颁发“特种作业操作证”后方能独立操作。操作人员进场后参加三级安全教育以及平时的操作培训与考核。

（2）焊接场地，禁止放易燃易爆物品。应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风。

（3）操作场地10米内，不应储存油类或其它易燃易爆物品，（包括有易燃易爆气体的器皿管线）。

（4）工作前必须穿戴好防护用品，操作时（包括打渣）所有工作人员必须戴好防护眼镜或面罩。仰面焊接应扣紧衣领，扎紧袖口，戴好防火帽。

（5）对受压容器、密闭容器、各种有桶、管道，沾有可燃气体和溶液的工件进行操作时，必须事先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易燃、易爆物质，解除容器及管道压力，消除容器密闭状态（敞开口、施开盖），再进行工作。

（6）在焊接、切割密闭空心工件时，必须留有出气孔。在容器内焊接，外面必须设人监护，并有良好通风、照明措施。禁止在已做油漆或叶涂过塑料的容器内焊接。

（7）工作时应采取严密措施，防止火星飞溅引起火灾。

（8）助手必须懂得电焊、气焊的安全常识。操作者必须注意助手的安全。

（9）工作完毕，应检查场地。灭绝火种、切断电源才能离开。

- 施工平台搭设安全措施

(1）必须是《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》考核合格的架子工搭设，施工前应对现场搭设人员进行技术、安全交底，没有参加交底的人员不得上架作业。

(2）严禁不同材质和不同规格的材料、配件在同一脚手架上混用，严禁使用变形或校正过的材料作为立杆，严禁使用滑丝扣件。

(3）搭设过程中严禁交叉作业，搭设完成后，未经检查验收严禁投入使用，在醒目的位置悬挂警示牌，注明通过验收的时间、使用期限、一次允许在平台上的作业人数、最大承受荷载等，作业层上的施工载荷应符合设计要求，严禁超载。

(4）平台在使用过程中，应进行定期检查和班前检查，如遇大风、大雨、撞击等特殊情况时，应对平台的强度、稳定性、基础等进行专项检查，若发现问题必须立即处理，未经处理、验收合格，严禁人员上架作业，雨、雪天气施工，应采取必要的防雨、防雪、防滑措施，遇六级以上大风、强雾天气、能见度很低时应暂停在平台上作业。

(5）平台拆除前，应先将平台上留存的材料、杂物等清除干净，并将受拆除影响的机械设备及其他设施移开或加以保护，拆下的材料、构配件等，严禁抛掷，应用绳索捆绑牢固缓慢下放，或用吊运方法运送到地面。

- 安全教育及管理

（1）开工前进行系统安全教育，使广大民工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想意识，克服麻痹思想。

（2）组织民工有针对性地学习有关部门安全方面的规章制度和安全知识，做到思想上重视，生产上严格执行操作规程。未佩戴安全帽禁止进入施工现场。

（3）教育民工养成讲究饮食和环境卫生的习惯，预防传染病和食物中毒等现象的发生。

（4）所有民工统一配证上岗，配证内容有姓名、职务、工种和本人相片。同时根据施工任务情况相应安排住宿场所，由工班长负责领导。

（5）开工后各级安全生产领导小组定期组织检查。各级安全监督人员经常对施工现场进行安全检查，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，奖罚当场兑现。

（6）各类机械设备的操作工、电工、架子工、起重信号工、焊工等工种，必须经专门的安全操作技术训练，考试合格后持证上岗。严禁酒后操作。

（7）定期安排民工进行体检，对住宿环境进行消毒，预防疾病的发生。

（8）改善民工的伙食，修建洗澡堂及提高福利设施，增强其身体素质。

- 项目部安全保障检查程序与保障措施

- 安全保障检查程序

项目安全目标

现场作业人员培训

安全隐患分析

制定安全措施、规章制度

检查验收

合格

安全技术交底

实施工艺流程、规范施工

合格

总结、推广

不合格

发生事故

- 安全管理计划措施

（1）项目经理是安全生产的第一责任人，专职安全员必须报请监理工程师认可；专职安全员持证上岗，在现场均需配戴好工作标志。

（2）建立完善的安全管理网络，项目经理部明确生产副经理主管安全生产工作，成立有关负责人参加的领导小组；负责研究与决策有关安全方面的重大问题；下设专职安全员，负责工程开工前针对工程实际编制切实可行的安全措施计划，并限期实施；没有安全保障措施的项目，严禁开工。

（3）每月召开一次安全领导小组会议，讨论决定安全生产的重大事项，每周进行一次安全检查，并随之召开一次各部门参加的安全会议，检查一周的安全工作；专职安全员每月向监理工程师提交一份工程安全报告。

（4）完善并执行安全规章制度，其中包括：高空安全操作规程，机械安全操作规程，安全用电制度，防火安全制度，起重作业安全制度，特殊工种安全制度，事故报告制度等。

（5）实行安全目标管理，层层分解落实安全指标，严格执行与经济挂钩奖惩制度，坚决实施安全否决权制度。成立一支随时听从专职安全员指挥的紧急救援队。

- 员工安全培训

（1）根据规范规定和工程特点加强员工培训工作。

（2）开工前组织全体人员认真学习有关安全生产和劳动保护方面的法律、法规、规章和技术标准。

（3）定期组织安全生产教育、安全知识培训，聘请有关专家授课，提高施工安全和健康意识，增强自我保护能力，开展“四不伤害活动”。

（4）做好施工安全生产教育，确保关于施工安全拯救及健康方面的事宜广为告知工地上所有人员。

- 现场安全记录

现场安全记录的内容有：安全会议台帐、安全检查台帐、安全教育台帐、安全培训台帐、安全知识考试台帐。

- 施工安全许可制度

（1）工程项目总体施工组织设计中必须有安全施工组织设计，并报上级安全主管部门许可。

（2）分项工程施工技术交底必须同时进行安全技术交底。

（3）每天开工前，所有施工班组必须进行安全工作检查，且记录备查。

（4）各分项负责人每天检查安全工作的执行情况。

- 交通安全组织管理

（1）施工前，制定交通安全疏导、管制方案报送路政、交警部门审查、备案，依据批准的方案实施交通管理，按方案要求设置各类交通标志，并请相关部门验收。通过验收后方可施工。

（2）交通管制严格按照交通保畅方案进行，所有施工人员穿着反光背心，不得横穿马路。加强对施工现场的施工人员教育与管理，提高他们的交通安全意识。

（3）规范施工路段交通标志、标牌的设置。施工前，对标志标牌、锥筒、电子导向灯等进行仔细的检查。在采取交通管制时，安排业务熟悉的管理人员现场指导，在封闭出入口要设置完善的交通提醒标志，箭头灯和葵花灯保持良好的工作状态；锥筒间的距离不超过一米，同时用彩线连接起来，不给车辆穿插超车的空间。

（4）合理安排施工顺序，编制可行的封道方案，缩短施工路段封道时间，加快施工进度，确保交通畅通，减少交通事故的发生。

（5）作业区值守人员值守时，注意现场封闭设施的完好性，发现问题及时纠正。非临时性封闭，现场安排好设施看护员。保证设施、标志清洁易于辨认，并始终处于正确位置或工作状态。注意因通行车辆刮、碰标志可能导致指向错误或无法正确辨认，避免非施工作业车辆误入作业区。

（6）施工前收集天气信息，在恶劣天气来临之前完成封道施工任务，及早撤除封道，恢复交通。切实处置好风、雨、雪、雾等各种恶劣天气条件下的施工路段交通安全工作。

- 安全保证体系框图

安全保证体系

组织保证

项目副经理

安全工程师

专职安全员

全体施工人员

实现安全生产目标

制度保证

安全检查制度

安全教育制度

安全例会制度

消除安全隐患

经济保证

安全活动经费

安全奖惩措施

专项安全资金

奖惩兑现

施工保证

防交通事故

防高空坠落

防物体打击

防机械伤害

提高预防预测能力

思想保证

三级安全教育

工前班组会议

提高安全意识

- 劳动力计划

- 专职安全生产管理人员计划

| 序号 | 职能/工种 | 人员数量 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全负责人 | 1 | 主要负责生产及协调工作 | 持有安全员证书 |
| 2 | 专职安全员 | 1 | 负责安全工作 | 持有安全员证书 |
| 合计 |  | 2 |  |  |

- 作业人员计划

| 作业组名称 | 配备人数 | 施工任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋制安组 | 4人 | 基础、墩柱、垫石等钢筋 加工制作、安装、成品保护 | 另配备6名左右普工补充各作业组所需。 |
| 植筋钻孔组 | 6人 | 墩柱砼表面钻孔植筋； |  |
| 现浇砼组 | 4人 | 墩柱增大截面部位砼浇捣、养护等 |  |
| 钢构安装组 | 15人 | 钢套管、钢盖梁现场试拼、吊装、拼接、锚固、墩柱钢模安装紧固； |  |
| 支座安装组 | 6人 | 支座位置标记、放线，新支座安装调整等 |  |
| 支架搭设组 | 10人 | 施工操作支架、支模架、等作业平台的搭设 |  |
| 交通维护组 | 6人 | 施工现场交安设施布置，交通维护指挥； |  |
| 合计 | 57人 | / |  |

- 人员培训计划

| 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 培训形式 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 项目部会议室 | 入场人员三级安全教育 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 7月12日 | 项目部会议室 | 安全技术交底以及技术交底 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 7月27日 | 项目部会议室 | 安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 8月12日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 8月27日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 9月12日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 9月27日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 10月12日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 10月27日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 11月12日 | 项目部会议室 | 现场施工安全教育培训 | 集中培训 | 项目部管理人员、班组长 |  |
| 说明：如果计划内容有变动，临时再通知。 |  |  |  |  |  |

- 验收要求

- 工艺技术、工序自检控制

（1）由工程技术科、质检科负责每道工序的工艺技术自检。实行技术交底制度，对施工中的技术要点、施工程序、操作要点和质量标准，在施工前对工班进行详细的技术交底。

质量检查程序框图见图9-1。

（2）由质检科实行工序自检控制。对每道工序提出质量标准及控制方法和检查验收的内容，使每个施工人员和质检人员都明确工序质量目标。施工中，通过班组间工序质量自检、互检和交接检（下道工序验收前道工序）合格，项目经理部自检合格及驻地监理工程师检查签证合格后，方可进入下道工序施工，使工序质量始终处于受控状态，用工作质量保证工序质量，从而确保工程质量。

图9-1   质量检查程序框图

- 检查验收

- 基本要求

（1）混凝土所用的水泥、砂、石、外掺剂及混合材料的质量和规格。必须符合有关技术规范的要求，按规定的配合比施工。

（2）不得出现空洞和露筋现象，钢筋保护层厚度满足设计要求。

- 外观鉴定

（1）焊缝应无裂纹、焊瘤、夹渣、电弧擦伤、未焊透、未填满弧坑，构件表面应无焊渣和飞溅物。

（2）钢套箍端头应抹平修整，且不得出现积水现象。

（3）防护涂装应无破损。

- 实测项目

表9.2-1  钢盖梁安装实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 按验评标准附录D检查 |
| 2 | 外包钢套箍偏位（mm） | ≤20 | 尺量：检查3个断面，每个断面测相互2个垂直方向 |
| 3 | 外包钢套箍与墩柱表面的 间隙（mm） | ±5 | 尺量：每侧查3～5点 |
| 4 | 压浆压力(MPa)及稳压时间 (s) | 满足设计要求 | 油压表及计时器：检查全部 |
| 5 | 脱空率（%） | 满足设计要求；设计未要求时1.2 | 敲击法或超声法：检查全部 |
| 6 | 焊缝尺寸（mm） | 满足设计要求 | 量规：检查全部，每条焊缝检查2处 |
| 7 | 焊缝探伤 | 满足设计要求 | 超声法：检查全部，每条焊缝全长探伤 |

- 应急处置措施

- 项目风险预测

安全风险：根据本项目施工特点，从人、机、料、法、环境五个因素综合分析，识别确认有4个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为：1、机械伤害；2、交通事故；3、触电；4、高处坠落。

项目施工管理风险：管理不善，会造成工期延误，技术复杂，会影响质量和成本，都会给项目造成风险。

材料价格风险：主要材料短期内大幅波动会给项目带来巨大的影响。

项目成本风险：施工项目竣工后，如不能及时办理工程竣工验收、编制工程竣工决算，即可能造成项目财务结算滞后，不能及时收回工程结算尾款，增加项目的资金负担。同时又延长了工程保修时间，增加工程保修费用，从而使项目成本增大，也会带来相应的风险。

- 项目风险防范

- 质量风险防范

在整个工程施工过程中，施工管理和施工操作都要按程序标准、合理、科学地组织施工，确保不出现质量问题，达到质量目标。

- 管理风险防范

根据本工程的特点，建立严格的管理制度，对项目部各人员进行明确的分工，各司其职，同时，工程管理的穿插要明确，使工程的每一步都有明确的责任人。

- 材料价格风险防范

为预防项目立项阶段所面临的业主风险，在投标报价前，认真分析业主所在地的政治、经济状况，业主的工程款落实情况和支付信誉；在编制报价阶段，熟悉招标文件，做好现场勘查，在单价和总价中考虑风险因素；如果发现项目所面临的风险超出自己所能承受的限度，及时终止项目以回避风险。

项目施工过程中，把握这一环节首先要制定先进的、经济合理的施工方案，以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。施工方案的优化选择是施工企业降低成本的主要途径之一，制定施工方案要以合同工期为依据，结合施工项目规模、性质、复杂程度、施工现场条件等因素综合考虑。可同时制定几个施工方案，相互比较，从中优选最合理、最经济的一个。其次，在项目实施过程中，要实行全面成本控制，按照所选定的施工方案，严格按照成本计划实施和控制。对构成生产资料费用的材料、人工、机械施工现场管理费用分别不同情况，采取不同措施施加以控制。

- 安全风险防范

项目部分派专门人员巡逻，若发现有事故发生或有事故隐患存在，应迅速、准确地向项目经理和安全责任人汇报，设置现场安全警示标志，维持交通秩序，等待指令。还要在各入口设立路况警示牌，口头提示过往车辆司机注意。

暴风雨天气，要尽量避免施工，把易出现事故的区域划分出来，设置屏障。如若进行施工，要派人时刻警惕，在事故发生前安全转移。

- 应急管理机构

- 应急组织体系

项目部成立应急领导小组。应急领导小组组成为：

组长：

副组长：

成员：

专职安全员：

义务消防员：

紧急救援队：

后勤保障组：

- 应急领导小组主要工作职责：

认真贯彻落实国家、地区的应急管理的方针、政策，执行集团公司应急管理制度，明确领导和职能部门应急管理的职责，各司其职。各尽其职。组长履行第一责任人职责，各副组长履行“一岗双责”，做好分管领域应急管理应对工作；

项目部要在所在地政府的统一领导下，负责组织、协调项目部内部应急管理应对工作，并全力做好与当地政府应急管理部门的协调、配合工作。

| 岗位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 组长 | 全面负责指挥紧急应变行动；收集情况，决定最新决策；综合事故调查报告；授权发言人对外发布信息。 |
| 副组长 | 协助组长指挥紧急应变行动；收集情况，辅助决定最新决策；协助综合事故调查报告。 |
| 后勤保障组 | 实施灾区管制及警戒；协助现场指挥管制；调查事故原因及协调改善对策之研拟；向政府主管部门（劳动局、环保局、消防队）、保险公司报告及备案；陪同政府主管部门、保险公司人员调查；联络消防队及救护车；灾情若有潜在危险，即联络其它单位，携带救灾工具到场支持。 |
| 义务消防队 | 事故发生时，立即自动成立消防组迅速到事发现场抢救；若人力不足或险灾扩大，组长应向上级请求支持。 |
| 紧急救援队 | 提供必要防护工具、抢救器材；伤患救助、处理、送医、照顾。 |

- 应急领导小组成员及联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 组长 |  |  |
| 2 |  | 副组长 |  |  |
| 3 |  | 副组长 |  |  |
| 4 |  | 成员 |  |  |
| 5 |  | 成员 |  |  |
| 6 |  | 成员 |  |  |
| 7 |  | 成员 |  |  |

- 主要应急救援器材、设备、药品清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 配置地点 | 联系人、电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器材 | 应急药箱 | 1个 | 综合办公室 |  |
| 2 | 消防器材 | 灭火器 | 8个 | 一层 |  |
| 3 | 照明器材 | 应急灯 | 4个 | 综合办公室 |  |
| 4 | 通讯器材 | 移动电话 | 13台 | 各办公室 |  |
| 5 | 交通工具 | 应急救援车辆 | 3辆 | 综合办公室 |  |
| 6 | 安全防护用品 | 安全帽 | 40顶 | 综合办公室 |  |

- 就近应急医院信息及联系电话

火灾报警电话：119

突发事件报警电话：110

3、医务、抢救报警电话：120

4、昆明市第三人民医院

地址：昆明市官渡区吴井路319号。急诊电话：0871-63543252

5、云南新新华医院

地址：昆明市盘龙区金星立交桥东雄达茶城旁。急诊电话：0871-65705551

- 事故应急救援知识培训与演练

1、应急小组成员在项目部安全教育时必须接受事故应急救援知识培训。

2、培训内容：伤员急救常识、灭火器材使用常识、各类重大事故抢救常识等，务必使应急小组成员在发生重大事故时能较熟练地履行抢救职责。

3、培训时间：每月应进行一次不少于2小时的培训。

4、定期组织应急救援演习操练。

- 独柱墩加固施工应急预案

- 货车、吊车等机械伤害事故应急处置方案

- 事故特征

(1）机械伤害可能导致人员受伤、死亡；设备损坏、报废；财产损失等。

(2）事故发生在施工现场。

(3）现场环境复杂或气候恶劣；机械设备违规操作，易发生倾覆等事故。

(4）机械设备运转异常；机械部分联接松动、失效；主要承重构件焊缝开裂、扭曲变形；整机倾斜；钢丝绳钢丝断裂；刹车失灵；大风、大雾、雨雪等恶劣天气施工以及操作人员思想麻痹等事故前兆时，容易发生机械伤害事故。

- 货车、吊车等机械设备事故应急处置措施

为有效防止机械伤害事故的发生，最大限度减少事故损失，机械设备事故处置措施如下：

(1)出现事故征兆时处置措施

切断电源，停机检查，待排除故障后再行开机；在恶劣天气情况下，停止机械的操作，天气好转后，恢复机械操作。

(2）事故发生时处置措施

停机、断电，迅速撤离所有作业人员，确保安全。进行机械设备抢修维护；待机械故障排除后再进行操作。

(3)有遇险人员时的处置措施

遇险人员要积极自救，同时要想方设法通知救援人员自己所处的位置，以便得到及时救援；救援人员按规定穿戴好防护用品，在保证自身安全的前提下，携带相关救援机具、物资（根据储备物资装备确定），对遇险人员进行抢救。

- 注意事项

(1)抢救受伤人员（特别是重伤人员），—定要在现场或附近就地进行，切忌长途护送到医院。

(2）克服麻痹思想，把握重点，把机械设备灾害带来的损失降低到最低限度。

(3）做好善后工作，伤亡人员及家属的抚恤工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想稳定。做好受伤人员医疗救护的工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾。做好伤亡人员及财产损失的理赔工作。

- 脚手架施工高处坠落事故特征及应急处置方案

- 事故特征

(1）危险性分析

通过对施工全过程危险因素的辨识和评价，高空坠落事故发生概率较大，造成人身伤害和财产损失较严重，列为项目工程的重大危险因素。

- 事故前可能出现的征兆

(1）高处作业人员不使用爬梯、未按要求系安全带、安全绳或者使用不当。

(2）临边、洞口等坠落高度在2m以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠。

(3）当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员极有可能发生坠落事故。

- 脚手架施工现场应急处置措施

（1）出现征兆时处置措施

1）高处作业人员未按要求系安全带、安全绳或者使用不当时，也有可能发生坠落事故，此时可以当场制止，必要时召开安全会议通报违章行为，按规章制度进行处罚。严格要求作业人员严禁穿易滑鞋、高跟鞋、拖鞋，要戴好安全帽、系好安全带。

2）临边、洞口等坠落高度在2m以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠时，极有可能发生坠落事故，应按要求完善上述防护设施。

3）当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员极有可能发生坠落事故，对此要加强对气象部门的联系，尽早掌握气象变化情况，提前停止高空作业，撤离人员，必要时加固高耸设备。

4）现场所有洞口、悬空、临边的地方要严格按安全技术要求设置防护栏杆、防护网。

（2）事故发生时处置措施

发生高空坠落事故时，立即启动现场处置方案，急救人员尽快赶往出事地点，并及时通知医疗部门，尽量当场施救，抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

1）发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

3）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

5）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：

①一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎。

②加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

③止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

④救助人员要服从指挥，统一行动。险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入现场发生意外。

⑤及时将抢救进展情况报告应急自救组长。动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

- 临时用电触电伤害事故特征及应急处置方案

- 事故特征

(1）危险性分析

触电事故是施工中常见的事故，也是施工中人身伤亡事故的主要类型，从触电者的最终伤害程度来看，当触电者抢救及时、方法正确是极有可能获救的。

(2）事故出现前征兆

施工电源接线混乱，电线有破损。

- 临时用电触电伤害事故现场应急处置措施

(1）出现征兆时处置措施

规范接线，电面线埋入土内，线路接头按规范进行。

(2）事故发生时处置措施

1）触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。发现有人触电时，应立即使触电人员脱离电源，脱离电源方法如下：

2）将出事附近电源开关闸刀拉掉或将电源插头拔掉，以切断电源。

3）用干燥绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上剥离或者将触电者剥离电源。

4）必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。

5）救护人员可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

6）如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上，救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其他办法把电源切断。

7）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不得进入断落地点8—10米的范围内，以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后，应迅速将其带至8—10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

(3）在使触电者脱离电源时应注意的事项：

1）未采取绝缘措施前，救护人员不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者，救护人员不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

3）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

4）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后，坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

5）夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护

- 有遇险人员时处置措施

(1）发现者应及时向单位领导和调度汇报，明确事故地点、时间、受伤程度和人数；调度应根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令。

(2）根据其受伤程度，决定采取合适的救治方法，同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救，并派人等候在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。

(3）触电者未失去知觉的救护措施：

触电伤员如神志清醒者，应使其比较干燥、通风暖和的地方仰面平躺休息，严密观察，暂时不要使其站立或走动，同时请医生前来或送往医院诊治。

(4）触电伤员如神志不清者，应就地仰面平躺，且确保气道畅通，并用5秒时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

(5）触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：

应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施工呼吸及胸外心脏按压。

(6）触电后又摔伤的伤员，应就地仰面平躺，保持脊柱在伸直状态，不得弯曲；如需搬运，应用硬模板保持仰面平躺，使伤员身体处于平直状态，避免脊椎受伤。

(7）对“假死”者的急救措施：触电伤员如意识丧失，应在10秒内，用看、听、试的方法，判定伤员呼吸、心跳情况。若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，则可判定为呼吸、心跳停止。当判断触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法中支持生命的三项基本措施进行抢救。方法如下：

1）通畅气道。第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将异物推到咽喉深处。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

2）口对口（鼻）人工呼吸。使病人仰卧，松解衣扣和腰带，清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道畅通。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16—18次为宜。

3）胸外心脏按压：将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压60—80次。在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时伴有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

4）抢救过程中伤员的移动与转院

心肺复苏应在现场就地坚持进行，不要随意移动伤员，如确实需要移动时，抢救中断时间不应超过30秒，移动伤员或将伤员送往医院时，应使伤员平躺在担架上，并在其背部垫以平硬阔木板。移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复苏法抢救。应创造条件，用塑料袋装入砸碎了的冰屑做成帽状包绕在伤员头部，露出眼睛，使脑部温度降低，争取心脑完全复苏。

- 施工落物伤害事故及应急处置方案

- 事故特征

事故危险性分析：物体打击伤害是建筑行业常见事故中四大伤害的其中一种，特别在施工周期短，劳动力、施工机具、物料投入较多，交叉作业时常有出现。这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料传接、工具的存放过程中，都必须确保安全，防止物体坠落伤人的事故发生。

- 事故出现前征兆

(1）人员进入施工现场未佩戴好安全帽。人员未在规定的安全通道内出入和上下坡面。安全通道上方应搭设双层防护棚，防护棚使用的材料要能防止高空坠落物穿透。

(2）边长小于或等于250mm的预留洞口未封闭和固定。

(3）作业工具未放工具袋内，物料传递乱抛，所有物料未堆放平稳或堆在临边及洞口附近。

(4）人工挑抬物料上下边坡，边坡施工时未设脚手架或作业平台。

(5）修坡下的物料未及时清理和运走，未设围护安全区域，非作业人员可任意进入施工区。

- 施工落物伤害事故现场应急处置措施

(1）出现征兆时处置措施

对上述不安全因素严格按要求整改。

(2）事故发生时处置措施

当发生物体打击事故后，抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

1）发生的物体打击事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如务员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

- 项目应急设备清单

1、常备药品：消毒药品、急救物品（创可贴、绷带、无菌敷料、仁丹等）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等。

2、抢救工具：起重机具、铁锹、撬棍、气割工具、消防器材、小型金属切割机、电工常用工具等。

3、应急器材：架子管、安全警示带、应急灯、对讲机、电焊机等。

4、设备：工具车2辆。

- 事故调查处理及报告

- 总则

为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院第493号令等有关法律特制定本制度。本制度适合本项目在生产过程发生的生产安全事故。

- 安全生产事故等级的划分

按国务院第493号令中根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

- 安全生产事故报告

1、发生突发事件后，事发单位应立即启动本单位应急响应，采取有效应急救援措施。同时要按照国家的相关规定，立即向公司、所在地人民政府和有关部门等电话和书面报告。突发事件电话报告至公司的总时间不超过0.5小时，报告至中交养护集团的总时间不得超过1小时，报告至中国交建安监部（应急办）和有关部门的总时间不得超过1.5小时，书面报告至公司的总时间不超过1小时。外部报告严格按照国家有关规定执行。较大及以上突发事件，事发单位应越级上报。

2、报告事故应当包括下列内容：

1）事故发生单位概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

5）已经采取的措施；

6）其他应当报告的情况。项目部负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。事故发生后，有应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- 事故调查处理

事故发生的项目部相关人员在调查处理结果没结论之前不得离开项目部，应积极配合事故调查组调查、取证，为调查组提供一切便利。不得拒绝调查、不得拒绝提供有关情况和资料。若发现有上述违规现象，除对责任者视其情节给予通报批评和罚款外，责任者还必须承担由此产生的一切后果。事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过；广大员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。在进行事故调查分析的基础上，项目部责任事故应根据事故调查报告中提出的事故纠正和预防措施建议，编制详细的纠正与预防措施，经公司安全部门审批后，严格组织实施。事故纠正与预防措施实施后，由公司安全部门负责实施验证。对事故责任单位和责任人，由公司依据事故调查报告中对事故责任单位和责任人的处理意见和建议，进行行政处分和经济处罚，触犯法律构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。对事故造成的伤亡人员工伤认定、劳动鉴定、工伤评残和工伤保险待遇处理，由公司工会和安全部门按照国务院《工伤保险条例》有关规定进行处置。事故调查处理结束后，项目部安全部应负责将事故说清、原因及责任人处理等编辑成事故通报，组织全体职工进行学习，从中吸取教训，防止事故的再次发生。每起事故处理结案后，项目部安全部门应负责将事故调查处理资料收集整理后实施归档管理。

- 生产安全事故档案

1、事故调查笔录。

2、事故现场照片、示意图、亡者身份证、死亡证、技术鉴定等资料。

3、事故调查报告。

4、事故调查处理报告。

5、对事故责任者的处理决定。

6、安全生产监察局、安全监督站对事故处理的批复。

7、其他有关的资料。

- 安全生产事故统计

月报表报送每月20日前必须填写及向上级主管部门报送《交通运输建设工程安全生产事故统计月报表》，无事故按零事故报送。附件：《交通运输建设工程安全生产事故统计月报表》

- 任何人员发现下列情况之一时应该以书面形式告知相关方

1、项目重大危险源、重大环境因素。

2、爆破作业时的时间、地点、信号、规模。

3、施工道口及施工现场危险情况。

4、原山坡、江河、沟壕，坡度、深度的改变。

5、夜间作业，禁止非施工人员靠近的规定.

6、其他：撞见有人偷盗、贩卖爆炸物品时应该报告等等；注：这里所指相关方为：施工现场附近居民，当地居（村）民委员会，当地公安机关及相关组织机构

- 图纸及计算书

- 图纸

| 钢套管、钢盖梁加固提升构造图 | 墩柱增大截面加固提升构造图 |
| --- | --- |

- 受力分析计算

- 钢棒受剪计算

（1）钢棒截面积为S=（95/2）2×3.14=7084.625mm2

（2）钢棒剪力为P=100t/4=25t=250×1000N

（3）T=P/S=35.3MP＜140MP

- 工字钢受力计算

（1） 工字钢上的均布荷载q=（1000N/2）×（1000/11.7mm×1000）=42.75N/mm

（2） 挠度计算Fmax=（q×1ⁿ，n=4）/（384×E×I）×（5-24×2550²/6600²）=（42.75×6600ⁿ，n=4）/（384×2.1×10 ⁿ，n=5×1.6574×ⁿ，n=8）×1.417=8.603mm＜6600/500=13.2mm

- 工字钢截面抵抗矩

（1） 中间段W=（q×1 ²）/8×（145×10 ³）=（42.5×6600²）/8×（145×10³）=1595.958mm ⁿ，n=4＜1.6574×10 ⁿmm，n=8

- 工字钢弯矩

中间段Mx=(（q×1×x）/2)×(（1-a/x）×（1+2×a/1）-x/1)=（（42.5×6600×5850）/2)×（（1-2550/5850）×（1+2×2550/6600）-5850/6600)=9.32×10ⁿN.mm

n=7