## Sheet1
襄阳永盛飞扬建筑工程有限公司
2019年职业健康安全目标及管理方案
序号 | 职业健康安全风险 | 职业健康安全目标 | 分目标 | 职业健康安全管理方案 | 主管部门 | 实施单位 | 实施时间
1 | 高处坠落 | 临边防护到位，按规定使用安全带，高处作业现场无散装物料 | 发生率为零 | 1.严格按照施工组织设计（施工方案）搭设临边防护。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。 3.按项目安全生产标准要求，严禁 私自拆除防护设施。 4.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，临边防护合格率95%以上，安全带配备使用率100%，物料摆放整齐，小型物料成堆、成袋。 | 安全监管部 | 项目部 | 工程开工至工程结束
2 | 土方坍塌 | 防止土方坍塌措施到位 | 发生率为零 | 1.严格执行施工组织设计（施工方案）中有关防止土方坍塌措施（放坡、做支撑、护壁、排水、坑边荷载等）。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。 3.按项目安全生产标准要求，严禁 私自拆除防护设施和在坑、槽、沟边1米以内不堆放土和物料，并进行基坑变形监护。 4.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，防护合格率95%以上，物料摆放整齐，小型物料成堆、成袋。 | 安全监管部 | 项目部 | 土方施工开始至土方施工结束
3 | 起重作业 | 正确使用（选用）吊索具 | 发生率为零 | 1.严格执行施工组织设计（施工方案）中的吊装方案。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。 3.按项目安全生产标准要求，起重机经过验收、作业人员必须持证上岗，作业前要检查确认保险装置，且严禁超重作业和在六级以上大风、大雾、雷雨天气进行吊装作业。 4.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，使用（选用）吊索具合格率95%以上。 | 安全监管部 | 项目部 | 起重作业开始至其重作业结束
4 | 触电 | 配电系统达到三级配电两级保护并采用三项五线制 | 发生率为零 | 1.严格执行施工组织设计（施工方案）中的临电方案。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。 3.按项目安全生产标准要求，临电作业人员必须持证上岗，且严禁超范围作业。 4.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，临电设备、线路合格率95%以上。 | 安全监管部 | 项目部 | 施工全过程
5 | 焊接引起火灾 | 焊接作业时防护措施到位 | 发生率为零 | 1.严格执行施工组织设计（施工方案）中的焊接作业有关要求。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。3.按项目安全生产标准要求，焊接作业人员必须持证上岗，且严禁超范围作业，作业前必须开动火证，清理易燃易爆物品、配备灭火设备和采取防止焊花、焊渣从孔洞坠落措施，并设专人进行看火。 4.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，焊接作业防护合格率95%以上。 | 安全环保部 | 项目部 | 焊接作业开始至焊接作业结束
6 | 机械伤害 | 各类机械防护到位 | 发生率为0.1% | 1.严格按照施工组织设计（方案）中施工机械管理的有关规定。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。 3.按项目安全生产标准要求，提供和正确使用各类个人防护用品和安全防护（防护罩、漏电保护等），严禁 私自拆除防护设施。 4.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，机械防护合格率95%以上。 | 安全监管部 | 项目部 | 工程机械进场至机械退场
7 | 火灾、爆炸 | 施工现场杜绝吸烟，明火作业措施到位，易燃易爆物品按规定存放使用 | 发生率为零 | 1.严格执行施工组织设计（施工方案）中的消防、易燃易爆物品管理有关要求。 2.根据公司安全生产标准逐级落实安全生产责任制。 3.按项目安全生产标准要求，焊接作业人员必须持证上岗，且严禁超范围作业。 4.明火作业前必须开动火证，清理易燃易爆物品，保证易燃易爆物品与明火的安全距离，采取配备灭火设备等措施，并设专人进行看火。 5.依据职业健康安全检查制度，各责任部门、人员进行检查，易燃易爆物品和明火作业防护合格率95%以上。 | 办公室 | 项目部 | 施工全过程
编制：屈根华 2019.3.10 审核：吴秋贵 2019.3.12 批准/日期：马永胜 2019.3.10